## 甘特图
任务名称 | 开始时间 | 结束时间 | 持续天数 | 负责人 | 优先级 | 依赖任务 | 日期最小值 | 日期最大值 | 总天数
项目立项 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 高子涵 | P0 | 无 | 45988 | 46019 | 32
项目需求分析 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1 | 张望 | P0 | 项目立项
数据库分析与设计 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 1 | 柴玉涛 | P0 | 项目需求分析
Web 开发框架与 API 认知 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 1 | 任宇欣 | P1 | 数据库分析与设计
开发环境搭建 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 | 任宇欣 | P1 | Web 开发框架认知
数据库连接与 ORM 模型构建 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1 | 章林杰 | P1 | 开发环境搭建
用户注册与登录接口开发 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2 | 任宇欣 | P0 | ORM 模型构建
前端工程初始化 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1 | 柴玉涛 | P1 | 开发环境搭建
公共组件封装 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 1 | 柴玉涛 | P1 | 前端工程初始化
登录与注册页面开发 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2 | 常文禹 | P0 | 公共组件封装 + 登录接口开发
教材信息发布接口开发 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2 | 张望 | P0 | 登录接口开发
教材列表与详情查询接口开发 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2 | 章林杰 | P0 | 发布接口开发
首页教材瀑布流与搜索栏开发 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2 | 常文禹 | P0 | 登录页面开发
教材详情页开发 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2 | 柴玉涛 | P0 | 首页开发 + 查询接口开发
发布教材表单页面开发 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2 | 常文禹 | P0 | 发布接口开发
购物车与订单生成逻辑开发 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2 | 任宇欣 | P0 | 查询接口开发
个人中心与订单管理页面开发 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2 | 柴玉涛 | P1 | 订单接口开发
站内信 / 留言功能后端实现 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2 | 章林杰 | P1 | 订单逻辑开发
消息通知与聊天界面开发 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2 | 常文禹 | P1 | 站内信接口开发
个人中心数据接口开发 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2 | 张望 | P1 | 站内信功能
后台管理接口开发 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2 | 任宇欣 | P1 | 个人中心接口开发
前端与后端接口联调与 Bug 修复 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2 | 全体成员 | P1 | 所有前后端功能开发
后端代码重构与异常处理优化 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2 | 章林杰 | P2 | 接口联调
接口单元测试与文档编写 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 1 | 章林杰 | P2 | 代码重构
项目总结会议 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1 | 高子涵 | P2 | 测试文档
撰写项目总结报告 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2 | 张望 | P2 | 总结会议
准备汇报 PPT | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2 | 全体成员 | P2 | 总结报告
Formulas:
总天数 = DATEDIF([日期最小值],[日期最大值],"d")+1