阶段/任务									工时

第一阶段：	项目启动						共 6 小时

项目立项（组队、选题、确定技术栈）			2 小时

项目需求分析（用户故事、功能列表）			2 小时

数据库分析与设计（ER图、建表）				2 小时

第二阶段：项目计划与实施					共 72 小时

1、后端服务与API开发部分					共 40 小时

任务 1.1：Web开发框架与RESTful API认知		2 小时

任务 1.2：开发环境搭建（Python/Java, MySQL, Postman）	2 小时

任务 1.3：数据库连接与ORM模型构建			2 小时

任务 1.4：用户注册与登录接口（JWT/Session）	4 小时

任务 1.5：教材信息发布接口（含图片上传处理）	4 小时

任务 1.6：教材列表与详情查询接口（分页、筛选）	4 小时

任务 1.7：购物车与订单生成逻辑开发			4 小时

任务 1.8：站内信/留言功能后端实现			4 小时

任务 1.9：个人中心数据接口（我的发布、我的订单）	4 小时

任务 1.10：后台管理接口（用户管理、图书审核）	4 小时

任务 1.11：后端代码重构与异常处理优化			4 小时

任务 1.12：接口单元测试与文档编写（Swagger/YApi）	2 小时

2、前端页面与交互部分						共 32 小时

任务 2.1：前端工程初始化（Vue/React/小程序）		2 小时

任务 2.2：公共组件封装（导航栏、底部、弹窗）		2 小时

任务 2.3：登录与注册页面设计与交互				4 小时

任务 2.4：首页教材瀑布流展示与搜索栏				4 小时

任务 2.5：教材详情页开发（图片轮播、信息展示）	4 小时

任务 2.6：发布教材表单页面（图片裁剪、表单验证）	4 小时

任务 2.7：个人中心与订单管理页面					4 小时

任务 2.8：消息通知与聊天界面						4 小时

任务 2.9：前端与后端接口联调与Bug修复			4 小时

第三阶段：项目收尾								共 5 小时

项目总结会议									1 小时

撰写项目总结报告								2 小时

准备汇报 PPT									2 小时

任务名称	开始时间	结束时间	持续时间（天）	负责人	优先级	依赖关系

项目立项	2025-11-27	2025-11-27	1	高子涵	P0	-

项目需求分析	2025-11-28	2025-11-28	1	张望	P0	项目立项完成

数据库分析与设计	2025-11-29	2025-11-29	1	柴玉涛	P0	项目需求分析完成

Web 开发框架与 API 认知	2025-11-30	2025-11-30	1	任宇欣	P1	数据库分析与设计完成

开发环境搭建	2025-12-01	2025-12-01	1	任宇欣	P1	Web 开发框架认知完成

数据库连接与 ORM 模型构建	2025-12-02	2025-12-02	1	章林杰	P1	开发环境搭建完成

用户注册与登录接口开发	2025-12-03	2025-12-04	2	任宇欣	P0	ORM 模型构建完成

前端工程初始化	2025-12-03	2025-12-03	1	柴玉涛	P1	开发环境搭建完成

公共组件封装	2025-12-04	2025-12-04	1	柴玉涛	P1	前端工程初始化完成

登录与注册页面开发	2025-12-05	2025-12-06	2	常文禹	P0	公共组件封装 + 登录接口开发完成

教材信息发布接口开发	2025-12-05	2025-12-06	2	张望	P0	登录接口开发完成

教材列表与详情查询接口开发	2025-12-07	2025-12-08	2	章林杰	P0	发布接口开发完成

首页教材瀑布流与搜索栏开发	2025-12-07	2025-12-08	2	常文禹	P0	登录页面开发完成

教材详情页开发	2025-12-09	2025-12-10	2	柴玉涛	P0	首页开发 + 查询接口开发完成

发布教材表单页面开发	2025-12-09	2025-12-10	2	常文禹	P0	发布接口开发完成

购物车与订单生成逻辑开发	2025-12-11	2025-12-12	2	任宇欣	P0	查询接口开发完成

个人中心与订单管理页面开发	2025-12-11	2025-12-12	2	柴玉涛	P1	订单接口开发完成

站内信 / 留言功能后端实现	2025-12-13	2025-12-14	2	章林杰	P1	订单逻辑开发完成

消息通知与聊天界面开发	2025-12-13	2025-12-14	2	常文禹	P1	站内信接口开发完成

个人中心数据接口开发	2025-12-15	2025-12-16	2	张望	P1	站内信功能完成

后台管理接口开发	2025-12-17	2025-12-18	2	任宇欣	P1	个人中心接口开发完成

前端与后端接口联调与 Bug 修复	2025-12-19	2025-12-20	2	全体开发	P1	所有前后端功能开发完成

后端代码重构与异常处理优化	2025-12-21	2025-12-22	2	章林杰	P2	接口联调完成

接口单元测试与文档编写	2025-12-23	2025-12-23	1	章林杰	P2	代码重构完成

项目总结会议	2025-12-24	2025-12-24	1	高子涵	P2	测试文档完成

撰写项目总结报告	2025-12-25	2025-12-26	2	张望	P2	总结会议完成

准备汇报 PPT	2025-12-27	2025-12-28	2	全体成员	P2	总结报告完成